## SprintBacklog
Sprint Backlog
***หมายเหตุ: กำหนดให้แต่ละ Sprint มีความยาว 2 สัปดาห์ (10 วัน) เท่ากัน |  |  |  | 80 ชั่วโมง ต่อ 1 sprint
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | นักศึกษาต้องการตรวจสอบห้องสอบและวันที่สอบได้ผ่านระบบ reg.kku | Design DB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team velocity = | Sprint 1 : 79 point
|  | Authentication Logic | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sprint 2 : 47 point
|  | Authorization & Session | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Login API | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Burrn down charts (แบบล็อคอิน)
|  | Exam Data Retrieval (Login) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fetch Data | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Calendar Integration | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Login UI | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Authentication UI | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Schedule UI | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | show customer's selection | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Login Error Handling | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Logged-in Test Execution | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Testing | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
|  | รวม | 79
2 | นักศึกษาต้องการตรวจสอบห้องสอบและวันที่สอบได้โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบ reg.kku | Design DB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Exam Query Logic | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Exam Lookup API | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Burrn down charts (แบบไม่ล็อคอิน)
|  | Input Form UI | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Result Display UI | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Validation & Error Handling | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Testing | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  | รวม | 47